## Cronograma
Tarefas | Data Inicio | Duração | Data Conclusão | Descrição das tarefas
Levantamento da situação atual | 2018-08-23 | 5 | 2018-08-28 | Rotinas atuais
Estudo da viabilidade (custo x benefício) | 2018-08-29 | 2 | 2018-08-31 | Ferramentas, Redução de tempo, Sustentavel
Levantamento de requisitos | 2018-09-01 | 7 | 2018-09-08 | Fluxo de processos
Proposta de desenvolvimento | 2018-09-09 | 7 | 2018-09-16 | Protótipos
Projeto | 2018-09-17 | 25 | 2018-10-12 | Desenvolvimento
Verificação | 2018-10-13 | 7 | 2018-10-20 | Ajustes
Validação | 2018-10-21 | 7 | 2018-10-28 | Aceitação do cliente
Distribuição e entrega | 2018-10-29 | 1 | 2018-10-30 | Entrega do produto
Formulas:
Data Conclusão = [Data Inicio]+[Duração]
Data Inicio = [Data Conclusão, row above]+1